Install Party Mensuelles
Compte-rendu de la réunion du 23 mai 2006

## Personnes présentes

- bboett
- Chit
- Seb
- Fredéric
- Ptitours
- Helllmer
- Alex (Virtuellement, via IM)
- Zug

## Rédaction des fiches descriptives

La « todo list » indique clairement ce qui manque. Seb nous a tout de même annoncé que sa partie était en cours de correction, donc bientôt finie.
Nous reste encore à faire les fiches descriptives sur :

- Debian (Pierre)
- FreeBSD / Slackware (Seb)

Les fiches descriptives vont devoir être validés, puis enregistrés au format PDF pour faciliter leur impression. Dans ce but, Zug doit demander un compte sur la machine Tux, afin de pouvoir uploader ces fichiers et les rendre disponibles sur le wiki.

## Démarches pour ce procurer une salle

Les démarches avancent visiblement bien du côté de l'IUT, une réunion est programmée avec son directeur, M Roller, et Alex.
Des problèmes d'accès liés aux travaux de Tram devant le lycée Jean Monet ont été soulevés, cette option est pour l'instant écartée.
Pas de nouvelle de la MDA, ni de Couffignal.
## Publicité sur l'événement

La pub devant être la plus gratuite possible vu notre budget ( 0,00 € ), l'impression d'affiches aux frais de la Région Alsace nous a paru le plus simple. Hellmer nous propose de nous en tirer un jeu. On pourra en coller dans les Facs, les lycées, voire ailleurs.

Fredéric nous a proposé de contacter les DNA pour y mettre un encart, ainsi que dans le « bulletin vert », distribué au prof de la fac. Il lui serait également possible de faire une annonce au Conseil de l'Europe.

On peut également contacter les amicales étudiantes, qui possèdent toutes une lettre d'information ou un journal, pour y faire notre publicité

Il va de soi que les annonces serons faites sur les listes de diffusion, ainsi que sur le forum fraîchement créé.

Il nous reste la possibilité de faire une demande à France 3 Alsace, mais plus sûrement lorsque quelques IPM auront déjà été faites, afin d'avoir un peu de vidéo (A ce sujet, on cherchera une jolie speakerine)

## Financement

Concernant les CD's d'installation distribués aux clients, leur financement dépend de la distribution

- Ubuntu/Kubuntu : Gratuit, voir avec shipit et Alex
- Mandriva : A voir avec Supinfo, leur partenaire local, ce qu'il est possible de faire. (Si quelqu'un a un contact, contacter Zug)
- Debian, FreeBSD : Les CD's n'étant pas distribués gratuitement, on ferra payer à prix coûtant les supports que les clients voudront emporter chez eux.
- Fedora : J'ai un petit stock (5 CD's ...) qui ne pourra peut-être pas être renouveler facilement. ATTENTION, MALGRÉ LE TRAVAIL DE CHIT, IL N'EXISTE PAS À CE JOUR DE LIVECD OFFICIEL DE FEDORA AVEC UN SYSTÈME DE DÉTECTION DU MATÉRIEL SUFFISAMMENT EFFICACE POUR ÊTRE EMPLOYÉ À TITRE DE TEST PRÉ-INSTALLALATION
## Utilisation du forum

Le forum devra être organisé afin de pouvoir répondre à ces tâches :
- Questions préalables des clients (Quelle distrib, quel matériel, que faire pour s'inscrire, quel support après ...)
- Les annonces des prochaines dates d'IPM
- Pré-inscription des clients (Liste de leur matériel, distribution souhaitée, dates disponibles)
- Effectuer le support post-installation, et former les libérés au fonctionnement d'une liste de diffusion, afin de les intégrer au LUG.
- Feedback des installations
- Quelques rubrique pré-alimentées (FAQ ... )

Afin de faciliter sa gestion, il va nous falloir des modérateurs. Chit, Fredéric et Seb ce sont proposés, Gil pourra peut-être nous donner un coup de main occasionnel, suivant son emploi du temps. Il a été proposé que Zug soit admin, ou super modérateur, afin de soulager Guy des taches routinières, si cela est possible.
Étant donné la nature des renseignements conservés dans la base de données du forum, un enregistrement de cette base sera peut-être nécessaire auprès de la CNIL. À VOIR AVEC LILO DE TOUTE URGENCE.

## Matériel à prévoir

Il nous faudra, suivant les locaux, des multiprises, des rallonges, des câbles réseaux, un switch (Zug en a un 8 ports ... ça devrait suffire). Et pourquoi ne pas emmener quelques lecteurs de disquettes (on ne sait jamais sur quoi on peut tomber)
Un grand standard, mais qu'il faut rappeler à chaque fois : du papier et des stylos !

## Pendant les IPM

Il a été convenu que nous ne pouvions demander à un utilisateur de partitionner son disque avant les IPM. Par contre, il serra fortement conseiller d'effectuer une défragmentation préalable.
Afin de permettre aux installateurs de partitionner les disques avec un minimum de confort, nous devrons nous procurer des CD's live contenant Gparted, ou Qtparted tel que Rescue CD, Ultimate Boot CD et d'autre produits du genre. Il est donc fortement conseillé aux installateurs de tester ces CD's avant la première IPM
Il faudra également pouvoir faire des démonstration de logiciels libre fonctionnant sous Windows, une machine de démo devrais donc être disponible à chaque IPM, soit fonctionnant sous Windows, soit sous Linux, mais disposant des applications installables sur les deux systèmes. On devra également se procurer les dites applications pour Windows, par exemple en se procurant les CD tel que Winlibre, LoliWin, ou encore The Open CD.
Concernant le moyen de booter les machine de nos clients, prévoir la trousse à outils du Geek : Une disquette de Smart Boot Manager, un disque USB pour des sauvegardes éventuelles (Zug a un 20Go de disponible)
N'oublions pas que les horaires des IPM (de 18h à ... tard !) ne nous permettrons sûrement pas de manger, ni avant, ni après. Un casse-croûte sera donc le bienvenu. Par contre, afin de donner une bonne image du LUG de Strasbourg, et pour assurer un service de qualité, L'ALCOOL EST À PROSCRIRE IMPÉRATIVEMENT.
## Vacances

Les vacances approchants à grand pas, certains ont prévenu que leur emploi du temps commence à se réduire :
- Chit n'est pas en France cet été, à partir de mi-juin
- Gil risque d'être très occupé par son / ses travaux
- Seb et Fredéric sont disponibles
- Zug n'a pas encore de programme pour cet été, mais cela peut changer

## Divers rappels

- Le profil des installateurs n'est pas complet. Merci à tout ceux qui veulent participer d'y mentionner leurs compétences !
- L'annuaire téléphonique est presque vide. On ne peut pas se limiter à une simple adresse mail !
- Le contenu de ce compte rendu va être retranscrit sur le wiki, mais cela peut prendre un peu de temps. Tout ceux qui ont un compte ont le droit de le mettre à jour !